## Reporte
DESTINO DEL GASTO SAN JUAN CANCUC 2026
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | CHP260202632162 | Proyecto de inversión | 1639509.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1639509.17, modificado:1639509.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (200 M) BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN - 137186 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 137186 | S | 201 | 208 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - TZAJALCHEN 7 8 29790 TZAJALCHÉN, SAN JUAN CANCUC PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SIGUIENDO LA CALLE CENTRAL JUAN OTERO Y SIGUIENDO LA MISMA VIA, lon:-92.36023884, lat:16.94822112}} | 2026-03-20 | 2026-05-05 | 1639509.17 | 1639509.17 | 1639509.17 | 1639509.17 | 1639509.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0004/2026, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1639509.17, importe_modificado:1639509.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2632162/proyecto_FIN, 2632162/proyecto_INICIO, 2632162/proyecto_PROCESO, 2632162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632173 | Proyecto de inversión | 1997259.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1997259.95, modificado:1997259.95}} | REHABILITACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (TRES CERROS). - 143131 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 143131 | S | 230 | 203 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:752.75, meta_modificada:752.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC (BARRIO TRES CERROS) 8 300 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE CENTRAL JUAN OTERO CON DIRECCION, lon:-92.36542322, lat:16.889947}} | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 1997259.95 | 1997259.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0010/2026, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1907177.32, importe_modificado:1907177.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.75}} | {2632173/proyecto_INICIO, 2632173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632176 | Proyecto de inversión | 13186299.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.31862995E7, modificado:1.31862995E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (1,500 ML) Y OBRAS DE DRENAJE, CAMINO TZUMBAL - CRUZTÓN - NICHTEEL SAN ANTONIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO. - 146148 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 146148 | S | 1199 | 1156 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7770.0, meta_modificada:7770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - NICHTEEL SAN ANTONIO 14 200 29790 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE GONZALES GARRIDO SE CONTINUA POR 8.3 KIL, lon:-92.43166375, lat:16.94632406}} | 2026-04-15 | 2026-08-15 | 13186299.5 | 13186299.5 | 6593149.75 | 6593149.75 | 6593149.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0017/2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUZ EN LA MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1.31862995E7, importe_modificado:1.31862995E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.0}} | {2632176/proyecto_INICIO, 2632176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632178 | Proyecto de inversión | 1560185.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560185.48, modificado:1560185.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (200 M) EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO (BARRIO SAKLUM) - 146957 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 146957 | S | 1163 | 1163 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.25, meta_modificada:1006.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - EL POZO BARRIO SAKLUM 17 500 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC - TENEJAPA, A 9 KM HACIA LA DERECHA DESVIO , lon:-92.40428232, lat:16.9209301}} | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 1560185.48 | 1560185.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0031/2026, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1560185.48, importe_modificado:1560185.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.25}} | {2632178/proyecto_INICIO, 2632178/proyecto_PROCESO, 2632178/proyecto_INICIO, 2632178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632179 | Proyecto de inversión | 2287714.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2287714.61, modificado:2287714.61}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO, COBERTURA MUNICIPAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO. - 152526 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 152526 | S | 1238 | 1088 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - EL POZO 9 800 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, SE TOMA LA CALLE CENTRAL JUAN OTERO CON DIRECCION AL CRUCERO Q, lon:-92.40457202, lat:16.92091954}} | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2287714.61 | 2287714.61 | 2287714.61 | 2287714.61 | 2287714.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0009/2026, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS PAKAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2287714.61, importe_modificado:2287714.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2632179/proyecto_FIN, 2632179/proyecto_INICIO, 2632179/proyecto_PROCESO, 2632179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632187 | Proyecto de inversión | 71499.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71499.89, modificado:71499.89}} | EQUIPAMIENTO CON TINACOS DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (1,035 ACCIONES) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, COBERTURA MUNICIPAL (LA PALMA UNO, ONILTIC, CHANCOLOM, JUCNIL, AXULTIC, EL ROSARIO, IKALUMIL, YOCWITZ Y WUY PAJCHUL). - 155303 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 155303 | S | 55 | 55 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - WUY PAJCHUL 56 700 29790 WUY PAJCHUL, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 25.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A SITALA DURANTE 7.7 KM DO, lon:-92.36909951, lat:16.99513648}} | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 71499.89 | 71499.89 | 71499.89 | 71499.89 | 71499.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3363745.03, importe_modificado:3363745.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2632187/proyecto_INICIO, 2632187/proyecto_FIN, 2632187/proyecto_PROCESO, 2632187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632161 | Proyecto de inversión | 2943841.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2943841.89, modificado:2943841.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (400 M) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO - 137159 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 137159 | S | 357 | 330 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - LA PALMA UNO 7 8 29790 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SIGUIENDO LA CALLE CENTRAL JUAN OTERO Y SIGUIENDO LA MISMA, lon:-92.37941816, lat:16.97253859}} | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 2943841.89 | 2943841.89 | 2943841.89 | 2943841.89 | 2943841.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0002/2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUZ EN LA MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2943841.89, importe_modificado:2943841.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2632161/proyecto_INICIO, 2632161/proyecto_PROCESO, 2632161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632168 | Proyecto de inversión | 1808748.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1808748.47, modificado:1808748.47}} | CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BAAQUIL). - 138075 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 138075 | S | 78 | 75 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC (BAAQUIL) 3 200 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-92.38377915, lat:16.89196208}} | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 1808748.47 | 1808748.47 | 1808748.47 | 1808748.47 | 1808748.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0006/2026, contratista:PROYECTOS Y MATERIALES REGION ALTOS TSOTSIL-TSELTAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1808748.47, importe_modificado:1808748.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2632168/proyecto_INICIO, 2632168/proyecto_PROCESO, 2632168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632174 | Proyecto de inversión | 3281252.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3281252.14, modificado:3281252.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK - 144220 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 144220 | S | 411 | 377 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - TZUNJOK 7 800 29790 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 7.80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A CRUCERO CHACTE, LLEGANDO AL CRUCERO CHAC, lon:-92.38012311, lat:16.94781627}} | 2026-04-06 | 2026-05-31 | 3281252.14 | 3281252.14 | 1640626.07 | 1640626.07 | 1640626.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0015/2026, contratista:INGENIERIA TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES GIVAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3281252.14, importe_modificado:3281252.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2632174/proyecto_INICIO, 2632174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632189 | Proyecto de inversión | 2246153.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2246153.59, modificado:2246153.59}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO TRAMOS AISLADOS COBERTURA MUNICIPAL (CHIJIL - NICHTEEL SAN ANTONIO - CRUZTON) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZTON - 156932 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 156932 | S | 557 | 544 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2110.0, meta_modificada:2110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - CRUZTON 24 200 29790 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS. NOS DIRIGIMOS 8.00 KM HACIA EL CRUCERO CHILOLJA, ENTRANDO A LA DE, lon:-92.43617022, lat:16.95010567}} | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2246153.59 | 2246153.59 | 2246153.59 | 2246153.59 | 2246153.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0014/2026, contratista:INGENIERIA TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES GIVAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2246153.59, importe_modificado:2246153.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2110.0}} | {2632189/proyecto_PROCESO, 2632189/proyecto_FIN, 2632189/proyecto_INICIO, 2632189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632191 | Proyecto de inversión | 1674083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1674083.73, modificado:1674083.73}} | CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMOS AISLADOS EN CALLE Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC (BARRIO XAK). - 163182 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 163182 | S | 773 | 698 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - IWILTIC 29 850 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC INICIO RUMBO AL MUNICIPIO DE SITALA EN 7.7 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, SOBRE CALLE PAVIMENTADA EN 750 M ANTES DE LLEGAR, lon:-92.43488256, lat:16.98474623}} | 2026-05-05 | 2026-07-05 | 1674083.73 | 1674083.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0019/2026, contratista:CONSTRUCTORA ITZAYANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1674083.73, importe_modificado:1674083.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2632191/proyecto_INICIO, 2632191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632195 | Proyecto de inversión | 2459554.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2459554.8, modificado:2459554.8}} | CONSTRUCCION DE 283 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS EN CALLES Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AXULTIC. - 173316 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 173316 | S | 228 | 276 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.0, meta_modificada:1399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - AXULTIC 29 850 29790 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CARRETERA RUMBO AL MUNICIPIO DE SITALA EN 7.7 KM DOBLAMOS A LA IZQUIERDA, SOBRE CALLE PAVIMENTADA EN 750 M ANTES DE LLE, lon:-92.40809332, lat:16.99193101}} | 2026-05-05 | 2026-07-05 | 2459554.8 | 2459554.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0020/2026, contratista:CONSTRUCTORA ITZAYANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2459554.8, importe_modificado:2459554.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {2632195/proyecto_INICIO, 2632195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632158 | Proyecto de inversión | 238283.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238283.55, modificado:238283.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 33.5 ML TRAMO SAN JUAN CANCUC-CHOJCHOW, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW (BARRIO TSIMATEEL) - 136814 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 136814 | S | 371 | 385 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.7, meta_modificada:207.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - CHOJCHOW (BARRIO TSIMATEEL) 3 900 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.90 KM DE LA PRESIDENCIA, SE DIRIGE CALLE CENTRAL JUAN OTERO AVANZAMOS A 3., lon:-92.35233524, lat:16.90872773}} | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 238283.55 | 238283.55 | 238283.55 | 238283.55 | 238283.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN/OT-001/2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:238283.55, importe_modificado:238283.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.7}} | {2632158/proyecto_PROCESO, 2632158/proyecto_FIN, 2632158/proyecto_INICIO, 2632158/proyecto_PROCESO, 2632158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632160 | Proyecto de inversión | 2400031.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400031.33, modificado:2400031.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+600.00 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO PIIL) - 137103 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 137103 | S | 4444 | 4033 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC (BARRIO PIIL) 1 30 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC EL LUGAR DE LA OBRA ESTÁ UBICADO A 1.30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, EN , lon:-92.35884108, lat:16.88789379}} | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 2400031.33 | 2400031.33 | 2400031.33 | 2400031.33 | 2400031.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0001/2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUZ EN LA MONTAÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2400031.33, importe_modificado:2400031.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2632160/proyecto_INICIO, 2632160/proyecto_PROCESO, 2632160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632170 | Proyecto de inversión | 1730523.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730523.69, modificado:1730523.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 1,059.20 M2, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO KANI) - 138170 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 138170 | S | 4444 | 4033 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.2, meta_modificada:1059.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC (BARRIO KANI) 1 500 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.50 KM DE LA PRESIDENCIA, SE DIRIGE CALLE MIGUEL HIDALGO A 1.50 KI, lon:-92.37451367, lat:16.89589665}} | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 1730523.69 | 1730523.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-010E/2026, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1730523.69, importe_modificado:1730523.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.2}} | {2632170/proyecto_INICIO, 2632170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632171 | Proyecto de inversión | 17998378.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.799837862E7, modificado:1.799837862E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS DE DRENAJE, E.C. (CRUCERO ONILTIC-CHANCOLOM) IWILTIC TRAMO KM 0+000.00 AL KM 5+131.27, SUB TRAMO KM 2+420.00 AL KM 5+131.27 - 140501 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 140501 | S | 773 | 698 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1995.93, meta_modificada:1995.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - IWILTIC 7 800 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE SIGUE POR 7.80 KM RUMBO AL CRUCERO CHACTE, NOS DIRIGIMOS DE LADO IZQ POR 2.90KM RUMBO AL, lon:-92.42944553, lat:16.97999322}} | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 17998378.62 | 17998378.62 | 14218719.11 | 14218719.11 | 14218719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0012/2026, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1.799837862E7, importe_modificado:1.799837862E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.93}} | {2632171/proyecto_INICIO, 2632171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632172 | Proyecto de inversión | 1211309.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211309.84, modificado:1211309.84}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+985.08 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO NAMUT) - 140770 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 140770 | S | 4239 | 4238 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:985.08, meta_modificada:985.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC (BARRIO NAMUT) 1 0 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DE DISTANCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO , lon:-92.37883605, lat:16.89828125}} | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 1211309.84 | 1211309.84 | 605654.92 | 605654.92 | 605654.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-007E/2026, contratista:GRUPO LM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1211309.84, importe_modificado:1211309.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.08}} | {2632172/proyecto_INICIO, 2632172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632175 | Proyecto de inversión | 522614.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522614.8, modificado:522614.8}} | REHABILTACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES CON LAMPARAS SOLARES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC - 144253 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 144253 | S | 3795 | 3795 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC 0 600 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, SE TOMA LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC-WAQUITEPEC RECORRIENDO, lon:-92.37091638, lat:16.89355549}} | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 522614.8 | 522614.8 | 522614.8 | 522614.8 | 522614.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:522614.8, importe_modificado:522614.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2632175/proyecto_INICIO, 2632175/proyecto_PROCESO, 2632175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632177 | Proyecto de inversión | 2600929.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600929.28, modificado:2600929.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (300 M) Y OBRAS DE DRENAJE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHICJA - 146174 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 146174 | S | 208 | 209 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - CHICJA 30 900 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA MUNICIPAL RUMBO A GUAQUITEPEC A 7.8 K, lon:-92.37655012, lat:16.9162189}} | 2026-04-15 | 2026-06-15 | 2600929.28 | 2600929.28 | 1967680.49 | 1967680.49 | 1967680.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0016/2026, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2600929.28, importe_modificado:2600929.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2632177/proyecto_INICIO, 2632177/proyecto_PROCESO, 2632177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632180 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA , COBERTURA MUNICIPAL - 153552 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 153552 | S | 4240 | 4237 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1694.0, meta_modificada:1694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC 0 100 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC DE LA CABECERA DE SAN JUAN CANCUC RECORREMOS EN LA PLAZA PRINCIPAL 100 METROS , lon:-92.37190343, lat:16.89447941}} | 2026-04-01 | 2026-12-27 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165374, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {2632180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632181 | Proyecto de inversión | 756110.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756110.34, modificado:756110.34}} | REHABILITACION DE 02 AULAS DIDACTICAS, EN ESCUELA CECYTE 05 CCT: 07ETC0005V, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC. - 153688 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 153688 | S | 4240 | 4237 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.07, meta_modificada:143.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC (BARRIO YAXCOC) 0 800 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC A 800 METROS EN EL BARR, lon:-92.36630566, lat:16.89508252}} | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 756110.34 | 756110.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0018/2026, contratista:GRUPO LM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:756110.34, importe_modificado:756110.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2632181/proyecto_INICIO, 2632181/proyecto_PROCESO, 2632181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632193 | Proyecto de inversión | 198249.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198249.71, modificado:198249.71}} | EQUIPAMIENTO CON TINACOS DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (1,035 ACCIONES) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, COBERTURA MUNICIPAL (LA PALMA UNO, ONILTIC, CHANCOLOM, JUCNIL, AXULTIC, EL ROSARIO, IKALUMIL, YOCWITZ Y WUY PAJCHUL) - 166247 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 166247 | S | 160 | 150 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:32, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC - EL ROSARIO 56 700 29790 EL ROSARIO, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 25.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A SITALA DURANTE 7, lon:-92.39450137, lat:16.99437017}} | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 198249.71 | 198249.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3363745.03, importe_modificado:3363745.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2632193/proyecto_PROCESO, 2632193/proyecto_INICIO, 2632193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632183 | Proyecto de inversión | 29249.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29249.96, modificado:29249.96}} | EQUIPAMIENTO CON TINACOS DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (1,035 ACCIONES) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, COBERTURA MUNICIPAL (LA PALMA UNO, ONILTIC, CHANCOLOM, JUCNIL, AXULTIC, EL ROSARIO, IKALUMIL, YOCWITZ Y WUY PAJCHUL). - 155100 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 155100 | S | 18 | 17 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:42, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - IKALUMIL 56 700 29790 IKALUMIL, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 25.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A SITALA DURANTE 7.7 KM DOBLAMOS, lon:-92.38868312, lat:16.98579715}} | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 29249.96 | 29249.96 | 29249.96 | 29249.96 | 29249.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3363745.03, importe_modificado:3363745.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2632183/proyecto_PROCESO, 2632183/proyecto_FIN, 2632183/proyecto_INICIO, 2632183/proyecto_PROCESO, 2632183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632163 | Proyecto de inversión | 1505130.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505130.07, modificado:1505130.07}} | CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE, TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJA (BARRIO TZAJAL OKOCH). - 137277 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 137277 | S | 148 | 155 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.5, meta_modificada:1043.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - CRUSILJA (BARRIO TZAJAL OKOCH) 5 200 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 5.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TR, lon:-92.35834172, lat:16.87048961}} | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 1505130.07 | 1505130.07 | 1505130.07 | 1505130.07 | 1505130.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0005/2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1505130.07, importe_modificado:1505130.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.5}} | {2632163/proyecto_INICIO, 2632163/proyecto_PROCESO, 2632163/proyecto_FIN, 2632163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632167 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COBERTURA MUNICIPAL - 138060 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 138060 | S | 19431 | 18517 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3487.0, meta_modificada:3487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC 0 0 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, DONDE SE SUMINITRAN LOS MATERIALES ELECTRIC, lon:-92.37187437, lat:16.89221522}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 1500000 | 1500000 | 173623.44 | 173623.44 | 173623.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2632167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632184 | Proyecto de inversión | 175499.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175499.74, modificado:175499.74}} | EQUIPAMIENTO CON TINACOS DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (1,035 ACCIONES) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, COBERTURA MUNICIPAL (LA PALMA UNO, ONILTIC, CHANCOLOM, JUCNIL, AXULTIC, EL ROSARIO, IKALUMIL, YOCWITZ Y WUY PAJCHUL). - 155117 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 155117 | S | 135 | 135 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - JUCNIL 56 700 29790 JUCNIL, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 25.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A SITALA DURANTE 7.7 KM DOBLAMOS A M, lon:-92.41463089, lat:16.99620207}} | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 175499.74 | 175499.74 | 175499.74 | 175499.74 | 175499.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3363745.03, importe_modificado:3363745.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2632184/proyecto_INICIO, 2632184/proyecto_FIN, 2632184/proyecto_PROCESO, 2632184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632165 | Proyecto de inversión | 1690006.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1690006.88, modificado:1690006.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (185 MTS) Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO PANTEON) - 137471 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 137471 | S | 371 | 385 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.05, meta_modificada:979.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC (BARRIO PANTEON) 0 600 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CALLE, lon:-92.37068605, lat:16.89572499}} | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 1690006.88 | 1690006.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0007/2026, contratista:GRUPO LM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1690006.88, importe_modificado:1690006.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.05}} | {2632165/proyecto_PROCESO, 2632165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632182 | Proyecto de inversión | 2560270.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2560270.53, modificado:2586129.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (300 ML) Y OBRA DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHACTE - 153721 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 153721 | S | 294 | 298 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JOSE CHACTE 13 200 29790 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA MUNICIPAL RUMBO A G, lon:-92.3201248, lat:16.94642412}} | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 2586129.83 | 2586129.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-018E/2026, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2560270.53, importe_modificado:2586129.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2632182/proyecto_INICIO, 2632182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632192 | Proyecto de inversión | 1264248.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264248.13, modificado:1264248.13}} | EQUIPAMIENTO CON TINACOS DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (1,035 ACCIONES) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, COBERTURA MUNICIPAL (LA PALMA UNO, ONILTIC, CHANCOLOM, JUCNIL, AXULTIC, EL ROSARIO, IKALUMIL, YOCWITZ Y WUY PAJCHUL) - 166019 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 166019 | S | 975 | 970 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA MUNCIPAL SAN JUAN CANCUC - CHANCOLOM 56 700 29790 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 25.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A SITALA DURANTE 7.7 , lon:-92.41016791, lat:16.97732662}} | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1264248.13 | 1264248.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3363745.03, importe_modificado:3363745.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} | {2632192/proyecto_INICIO, 2632192/proyecto_PROCESO, 2632192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632164 | Proyecto de inversión | 3918070.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3918070.59, modificado:3918070.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CON CONCRETO HIDRAULICO (500 MTS) Y OBRAS DE DRENAJE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC. - 137292 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 137292 | S | 773 | 698 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2525.96, meta_modificada:2525.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - IWILTIC 25 200 29790 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC- CHACTE-SITALA; REC, lon:-92.43541579, lat:16.98217277}} | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 3918070.59 | 3918070.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0008/2026, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3918070.59, importe_modificado:3918070.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.96}} | {2632164/proyecto_INICIO, 2632164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632169 | Proyecto de inversión | 1529725.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529725.23, modificado:1529725.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 205 METROS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO YAXCOC). - 138097 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 138097 | S | 376 | 380 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN CANCUC (BARRIO YAXCOC) 1 76 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC TRAMO 1 (16.8956, -92.3656),PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA LA CALLE PATROCINIO GONZALEZ GARR, lon:-92.36563556, lat:16.89573126}} | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 1529725.23 | 1529725.23 | 1529725.23 | 1529725.23 | 1529725.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0011/2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1529725.23, importe_modificado:1529725.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {2632169/proyecto_INICIO, 2632169/proyecto_PROCESO, 2632169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632185 | Proyecto de inversión | 510249.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510249.25, modificado:510249.25}} | EQUIPAMIENTO CON TINACOS DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (1,035 ACCIONES) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, COBERTURA MUNICIPAL (LA PALMA UNO, ONILTIC, CHANCOLOM, JUCNIL, AXULTIC, EL ROSARIO, IKALUMIL, YOCWITZ Y WUY PAJCHUL). - 155132 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 155132 | S | 395 | 390 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - LA PALMA UNO 56 700 29790 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 25.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A SITALA DURANTE 7.7 KM , lon:-92.37123402, lat:16.97533883}} | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 510249.25 | 510249.25 | 510249.25 | 510249.25 | 510249.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3363745.03, importe_modificado:3363745.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:157.0}} | {2632185/proyecto_INICIO, 2632185/proyecto_FIN, 2632185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632186 | Proyecto de inversión | 604499.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604499.1, modificado:604499.1}} | EQUIPAMIENTO CON TINACOS DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (1,035 ACCIONES) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, COBERTURA MUNICIPAL (LA PALMA UNO, ONILTIC, CHANCOLOM, JUCNIL, AXULTIC, EL ROSARIO, IKALUMIL, YOCWITZ Y WUY PAJCHUL). - 155153 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 155153 | S | 465 | 465 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - ONILTIC 56 700 29790 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 25.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A SITALA DURANTE 7.7 KM DOBLAMOS A, lon:-92.38771002, lat:16.9696167}} | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 604499.1 | 604499.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3363745.03, importe_modificado:3363745.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2632186/proyecto_PROCESO, 2632186/proyecto_INICIO, 2632186/proyecto_PROCESO, 2632186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632188 | Proyecto de inversión | 337999.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337999.5, modificado:337999.5}} | EQUIPAMIENTO CON TINACOS DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (1,035 ACCIONES) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, COBERTURA MUNICIPAL (LA PALMA UNO, ONILTIC, CHANCOLOM, JUCNIL, AXULTIC, EL ROSARIO, IKALUMIL, YOCWITZ Y WUY PAJCHUL). - 155308 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 155308 | S | 260 | 260 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - YOWITZ 56 700 29790 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 25.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A SITALA DURANTE 7.7 KM DOBLAMOS A , lon:-92.3850488, lat:16.98365616}} | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 337999.5 | 337999.5 | 337999.5 | 337999.5 | 337999.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3363745.03, importe_modificado:3363745.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:104.0}} | {2632188/proyecto_FIN, 2632188/proyecto_INICIO, 2632188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632194 | Proyecto de inversión | 172249.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172249.75, modificado:172249.75}} | EQUIPAMIENTO CON TINACOS DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (1,035 ACCIONES) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, COBERTURA MUNICIPAL (LA PALMA UNO, ONILTIC, CHANCOLOM, JUCNIL, AXULTIC, EL ROSARIO, IKALUMIL, YOCWITZ Y WUY PAJCHUL) - 169387 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 169387 | S | 135 | 130 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC - AXULTIC 56 700 29790 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA A 25.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO LA CARRETERA RUMBO A SITALA DURANTE 7.7 KM , lon:-92.40881335, lat:16.99510775}} | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 172249.75 | 172249.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3363745.03, importe_modificado:3363745.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2632194/proyecto_PROCESO, 2632194/proyecto_INICIO, 2632194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632159 | Proyecto de inversión | 2875346.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2875346.4, modificado:2875346.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (300 MTS) TRAMOS AISLADOS Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO - 136864 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 136864 | S | 1238 | 1088 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.59, meta_modificada:1770.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - EL POZO 16 700 29790 EL POZO, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC- TENEJAPA; RECORREMOS, lon:-92.41206406, lat:16.91857231}} | 2026-03-20 | 2026-04-30 | 2875346.4 | 2875346.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0003/2026, contratista:CONSTRUCTORA ITZAYANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2875346.4, importe_modificado:2875346.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.59}} | {2632159/proyecto_INICIO, 2632159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632166 | Proyecto de inversión | 2400424.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400424.77, modificado:2400424.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE E.C. (TENEJAPA-SAN JUAN CANCUC)-TZULUWITZ PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ (BARRIO CHIKINIL). - 138011 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 138011 | S | 569 | 601 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.87, meta_modificada:473.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - TZULUWITZ 8 70 29790 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 8.70 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A CRUCERO CHILOLJA, LLEGANDO AL CRUCERO, lon:-92.41170753, lat:16.90105243}} | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2400424.77 | 2400424.77 | 720127.43 | 720127.43 | 720127.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0013/2026, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2400424.77, importe_modificado:2400424.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.87}} | {2632166/proyecto_PROCESO, 2632166/proyecto_INICIO, 2632166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632190 | Proyecto de inversión | 2699661.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699661.42, modificado:2699661.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 6.00M X 4.00M, 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ - 157613 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 157613 | S | 70 | 65 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CABECERA SAN JUAN CANCUC - TZULUWITZ 10 400 29790 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC NOS UBICAMOS EN LA PRESIENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC, TOMAMOS LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC- TENEJAPA; RECO, lon:-92.40155695, lat:16.88985485}} | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 2699661.42 | 2699661.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN-0021/2026, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS PAKAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2699661.42, importe_modificado:2699661.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2632190/proyecto_INICIO, 2632190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | CHP260202632196 | Acción | 6165333.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6165333.35, modificado:6165333.35}} | SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FAISMUN 2026 - 6727 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 6727-GI | N |  |  | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 2026-03-15 | 2026-12-31 | 6165333.35 | 6165333.35 | 3082666.68 | 3082666.68 | 3082666.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAISMUN/GTO-001/2026, contratista:REIIZELD S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6165333.35, importe_modificado:6165333.35}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:39.0}} | {2632196/proyecto_INICIO, 2632196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
CHP260202632162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1639509.17 | 1639509.17
CHP260202632173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1997259.95 | 1997259.95
CHP260202632176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13186299.5 | 13186299.5
CHP260202632178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1560185.48 | 1560185.48
CHP260202632179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2287714.61 | 2287714.61
CHP260202632187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71499.89 | 71499.89
CHP260202632161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2943841.89 | 2943841.89
CHP260202632168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1808748.47 | 1808748.47
CHP260202632174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3281252.14 | 3281252.14
CHP260202632189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2246153.59 | 2246153.59
CHP260202632191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1674083.73 | 1674083.73
CHP260202632195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2459554.8 | 2459554.8
CHP260202632158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238283.55 | 238283.55
CHP260202632160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2400031.33 | 2400031.33
CHP260202632170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1730523.69 | 1730523.69
CHP260202632171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 17998378.62 | 17998378.62
CHP260202632172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1211309.84 | 1211309.84
CHP260202632175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 522614.8 | 522614.8
CHP260202632177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600929.28 | 2600929.28
CHP260202632180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
CHP260202632181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 756110.34 | 756110.34
CHP260202632193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198249.71 | 198249.71
CHP260202632183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29249.96 | 29249.96
CHP260202632163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1505130.07 | 1505130.07
CHP260202632167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
CHP260202632184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175499.74 | 175499.74
CHP260202632165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1690006.88 | 1690006.88
CHP260202632182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2560270.53 | 2586129.83
CHP260202632192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1264248.13 | 1264248.13
CHP260202632164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3918070.59 | 3918070.59
CHP260202632169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1529725.23 | 1529725.23
CHP260202632185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510249.25 | 510249.25
CHP260202632186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 604499.1 | 604499.1
CHP260202632188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337999.5 | 337999.5
CHP260202632194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172249.75 | 172249.75
CHP260202632159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2875346.4 | 2875346.4
CHP260202632166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2400424.77 | 2400424.77
CHP260202632190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2699661.42 | 2699661.42
CHP260202632196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6165333.35 | 6165333.35